## UWB实施计划
项目 | 计划用时（2019.9.2-2019.10.15） | [26 empty] | 完成进度
任务明细 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15
现场勘查及布点位置确认 | [27 empty] | 20%
定位基站基础设施安装施工 | [27 empty] | 0%（甲方实施，乙方配合）
定位基站的生产和调试 | [27 empty] | 20%
定位基站的现场安装 | [27 empty] | 0%
Linux移植与调试 | [27 empty] | 80%
Docker部署与调试 | [27 empty] | 0%
现场基站点位坐标测量 | [27 empty] | 0%
现场地图测量 | [27 empty] | 0%
软件接口定制与开发 | [27 empty] | 30%
日志接口与中烟机械对接与开发 | [27 empty] | 20%
系统联调与测试 | [27 empty] | 0%
9月
10月